Formulário da ETAPA 3 Elaborar e executar o plano de ação do FOCO Como vamos melhorar?

Entregas da ETAPA 2: Formulário2 preenchido, FOCO definido, equipe definida e validação/orientação do Gestor da Unidade (ata da reunião/Workshop).

Este é o momento de como o FOCO das melhorias será implantado.

3.1. Plano de Ação (5W2H) para implantar as melhorias (FOCO). Elabore o cronograma do seu trabalho com sua equipe.

Plano de Ação

| O que (What)? Por que (Why)? FOCO – Melhoria que foi priorizada? | Onde (Where)? Em qual unidade será realizada? | Quando (When)? Qual prazo de execução? | Quem (Who)? Por quem será realizado? | Como (How)? Como será realizado? | Quanto (How much)? Quais os recursos necessários? (orçamento, pessoas, agenda, etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Observação: acrescente mais linhas se precisar, se quiser utilize a planilha auxiliar Plano de Ação.

- Enumere todas as providências necessárias para a implantação do FOCO (melhorias priorizadas) e preencha cada coluna.

- Definir previamente seu plano de ação lhe dará maior controle sobre a execução e aumentará a produtividade da equipe.

- Providências que devem ocorrer em outras unidades fora da área original do processo (Por exemplo: desenvolvimento de TI), deve estar registradas, inclusive as providências para inclusão do respectivo plano setorial (Por exemplo: PDTIC).

- Após a construção do Plano de Ação mantenha reuniões regulares de acompanhamento com a sua equipe.

- Você pode compartilhar a planilha com o Plano de Ação na Suíte Google e compartilhar as informações com a sua equipe.

- Mantenha o Gestor da Unidade ciente da evolução dos trabalhos.

3.2. Monitorar a execução do seu plano de ação

Ajuste o plano de ação quando necessário

Fique atento, é comum precisar ajustar seu Plano de Ação em razão de imprevistos ou atrasos nos prazos. Portanto, monitore a execução do seu plano e ajuste as ações que precisaram ser modificadas.

3.3. Criar indicadores para avaliar as melhorias (FOCO)

Tempo, conformidade e redução de etapas manuais.

As melhorias impactam, quase sempre, pelo menos o tempo (duração do processo), a conformidade (quantidade de acertos) ou a redução de etapas manuais (automação). Procure recuperar os recursos e estatísticas relacionados no formulário da Etapa 1 e monte indicadores para monitor o desempenho do seu processo/atividade, sempre que for possível. Registre no espaço a seguir os indicadores aplicáveis ao seu processo/atividade (se for possível e viável):

| Indicador de TEMPO de realização da atividade/processo de trabalho: Mensurar a quantidade de dias ou horas para a realização da atividade/processo de trabalho. |  |
| --- | --- |

| Indicador de CONFORMIDADE da atividade/processo de trabalho: Mensurar a quantidade de vezes que a atividade/processo de trabalho é executada sem atingir o padrão mínimo estabelecido. |  |
| --- | --- |

| Redução de etapas manuais (Automação de Processos – RPA) Mensurar a quantidade de atividades do processo de trabalho que serão automatizadas e registre a estimativa de economia de recursos. |  |
| --- | --- |

Líder / Gestor / Equipe / Validação (Plano de Ação):

| Perfil | Servidor/Unidade | Assinatura |
| --- | --- | --- |
| Líder do processo / Executor da Atividade |  |  |
| Membro da equipe (caso necessário) |  |  |
| Membro da equipe (caso necessário) |  |  |
| Especialista de outra área (caso necessário) |  |  |
| Especialista de outra área (caso necessário) |  |  |
| Gestor da Unidade (validação) |  |  |

Concordância das unidades afetadas (caso necessário):

| Unidade | Servidor/Cargo |
| --- | --- |